## Sheet1
1.1.1 | Define design | 0.5 | n/a
1.1.2 | Risk Assessment | 0.5 | 1.1.1
1.1.3 | Stakeholder analysis | 0.5 | 1.1.2
1.1.4 | Resource allocation | 0.5 | 1.1.1
1.2.1.1 | Structural/Mech Design | 2 | 1.1.4 & 1.1.3
1.2.1.2 | Materials Requirement | 1 | 1.2.1.1
1.2.2.1 | Kinematic Algorithms | 1 | 1.2.1.2
1.2.2.2 | Programming design | 1 | 1.2.1.1 & 1.2.1.2
1.3.1 | Electronics design | 3 | 1.2.2.2
1.3.2 | Electronics manufacturing | 1 | 1.3.1
1.3.3.1 | Prototype build | 1 | 1.3.3.1 & 1.2.1.1
1.3.3.2 | Prototype Testing | 1 | 1.3.3.1
1.4.1 | Project delivery | 0.5 | 1.3.3.2
1.4.2 | Project review and lessons | 0.5 | 1.4.1
Total weeks is 14
This means we are on week 2 now I think?